|  |
| --- |
|  |



**ПЛАН РАБОТЫ**

**центра кластерного развития Орловской области, созданного на базе некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» на 2017 год**

г. Орёл, 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Участники мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ресурсы, необходимые для проведения мероприятия, источники их поступления | Качественные и количественные результаты мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и проведение собрания участников кластеров, встреча с Советами кластеров | ЦКР, Советы кластеров | январь – апрель | - | -подведение результатов деятельности кластеров и ЦКР за 2016;  -подготовка плана мероприятий для участников кластеров на текущий год, оценка целесообразности проведения мероприятий. |
| 2 | Организация и проведение установочной сессии | ЦКР, Советы кластеров | июнь | 55 тыс. руб. (региональный бюджет) | -осуществление мероприятий по организации установочной сессии;  - уточнение плана работы ЦКР;  - согласование интересов ключевых групп участников кластеров;  - согласование общих целей и задач в рамках создания и развития кластеров в Орловской области;  -обсуждение новых кластерных инициатив. |
| 3 | Сопровождение Интернет-ресурса центра кластерного развития | ЦКР | февраль-декабрь | 75 тыс. руб.  (федеральный бюджет) | -ребрендинг сайта;  -продвижение сайта в поисковых системах и социальных сетях. |
| 4 | Осуществление содействия субъектам МСП - потенциальным участникам кластерных проектов в рамках получения государственной поддержки при формировании кластерных инициатив. | ЦКР | февраль-декабрь | - | -выявление групп взаимосвязанных МСП и иных заинтересованных организаций – потенциальных участников совместных (кластерных) проектов;  -информирование субъектов МСП о преимуществах участия в инновационных кластерах, а также об условиях и формах государственной поддержки совместных (кластерных) проектов в Орловской области;  - консультирование потенциальных участников формируемых инновационных кластеров по вопросам создания и развития инновационных кластеров, разработки и реализации совместных (кластерных) проектов;  - поддержка самоорганизации участников кластеров, в том числе участие в организационном оформлении кластерных инициатив, в разработке стратегий формируемых кластеров, заявок на получение государственной поддержки совместных (кластерных) проектов с участием МСП, иных видов поддержки. |
| 5 | Разработка новых и корректировка существующих стратегий (программ) развития территориальных кластеров | ЦКР, Советы кластеров | январь-декабрь | 270 тыс. руб. (федеральный бюджет) | -корректировка существующих стратегий в соответствии с изменениями условий (возникновение новых кластерных проектов, изменение набора кластерных проектов и мер, направленных на формирование благоприятных условий развития кластера, на базе анализа барьеров и возможностей для развития кластера, изменение внешних условий и т.д.)  -стратегии развития новых кластеров. |
| 6 | Осуществление комплекса мероприятий по управлению совместными проектами участников территориальных кластеров | ЦКР, Советы кластеров | апрель-декабрь | - | -проведение экспресс-анализа проектов;  -подготовка ТЭО, бизнес-планов, презентаций проектов;  -осуществление координации деятельности потенциальных участников кластерных проектов в рамках работ по их реализации;  -подготовка документов по кластерным проектам для получения различных мер государственной поддержки;  -поддержка процессов расширения состава участников кластера и углубления внутрикластерных связей, построения технологических цепочек и формирования цепочек добавленной стоимости, оптимизации логистических и информационных потоков участников кластеров;  -информационное и организационное обеспечение взаимодействия участников кластера между собой и с потенциальными партнерами (в том числе международными);  - оказание содействия в модернизации предприятий – участников инновационного кластера в целях обеспечения производства инновационной продукции |
| 7 | Оказание маркетинговых и консалтинговых услуг по вопросам подготовки и реализации проектов. Оказание 16 услуг. | ЦКР | апрель-декабрь | 2114 тыс. руб. (федеральный бюджет)  86 тыс. руб.  (внебюджетные источники) | -проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластеров;  -разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластеров;  -услуги по брендированию, позиционированию и продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП, являющихся участниками кластеров; |
| 8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение кластерных образований и кластерных проектов. Проведение 5 информационных кампаний. | ЦКР, Советы кластеров | апрель-декабрь | 408,800 тыс. руб. (федеральный бюджет)  12,10 тыс. руб.  (внебюджетные источники) | -проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров;  -подготовка, размещение и публикация на информационном ресурсе в сети интернет: интервью, выступлений, материалов по тематике развития кластерных образований и реализация кластерных проектов;  -поддержание в актуальном состоянии страниц в сети интерне, в том числе информационного ресурса поддержки кластерных проектов. |
| 9 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и организационное сопровождение кластерных образований и кластерных проектов | ЦКР, Советы кластеров | январь-декабрь | - | -обеспечение сбора и анализа предложений участников кластеров, направленных на совершенствование регионального и федерального законодательства в области поддержки инновационных производств;  -организационное сопровождение деятельности рабочих групп, создаваемых по инициативе Советов Кластеров;  - подготовка необходимых к распространению информационных материалов (посвященные значимым событиям в рамках кластеров, фотоотчеты о проведении публичных мероприятий, материалы, посвященные развитию кластеров и предназначенные для публикации в печатных и электронных СМИ, материалы, посвященные ключевым проектам кластеров и пр. |
| 10 | Проведение обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов для субъектов МСП  Проведение не менее 3 круглых столов. | ЦКР, Советы кластеров | апрель-декабрь | 290 тыс. руб. (федеральный бюджет) | Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов. |
| 11 | Посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских и зарубежных выставочных площадках:  Участие членов кластеров в 8 отраслевых выставках, ярмарках, форумах, конгрессах. | ЦКР, Советы кластеров | апрель-декабрь | 1222,86666  тыс. руб. (федеральный бюджет)  88 тыс. руб. (внебюджетные источники) | -формирование годового плана публичных мероприятий, на которых должны быть презентованы кластеры;  -продвижение продуктов и услуг участников кластеров на общероссийских и зарубежных рынках;  -обеспечение участия представителей кластеров в конференциях, форумах, выставках (оплата организационных взносов, оплата проезда и проживания и пр.). |
| 12 | Консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности для предприятий МСП, являющихся участниками кластеров. Оказание 1 услуги. | ЦКР, Советы кластеров | Январь-декабрь | 40,0 тыс. руб. (федеральный бюджет) | -оказание юридической помощи предприятиям МСП, являющимся участниками кластеров. |
| 13 | Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения сотрудников предприятий МСП, являющихся участниками кластеров. Проведение 7 обучений. | ЦКР, Советы кластеров | Май-декабрь | 970 тыс. руб. (федеральный бюджет)  59 тыс. руб. (внебюджетные источники) | -оказание методической и образовательной помощи предприятиям МСП, являющимся участниками кластеров. |
| 14 | Организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки для 1 вида продукции. | ЦКР, Советы кластеров | Апрель-декабрь | 172 тыс. руб.  (федеральный бюджет)  20 тыс. руб.  (внебюджетные источники) | -Оказание содействия по сертификации  продукции;  - содействие внедрению и сертификации предприятиями системы управления качеством, отраслевыми стандартами организации производства, а также иными стандартами качества и подтверждения соответствия |
| 15 | Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников ЦКР:   1. Зарубежная стажировка для знакомства с международным опытом управления кластерами - 2 чел. 2. Семинар по повышению квалификации специалистов ЦКР и управляющих компаний кластеров. 3. Посещение ЦКР Вологодской области с целью обмена опытом управления кластерами 4. Посещение ЦКР Липецкой области с целью обмена опытом управления кластерами | ЦКР | Апрель-декабрь | 623,21279  тыс. руб.  (федеральный бюджет) | -проведение стажировок для специалистов ЦКР. |
| 16. | Организация и проведение отчетной стратегической сессии | ЦКР, Советы кластеров | Декабрь | 55 тыс. руб. (региональный бюджет) | -Сформировать единое стратегическое видение направлений развития кластеров;  -Максимально учесть интересы всех заинтересованных компаний при разработке стратегии развития кластеров на следующий год;  -Проанализировать состояние и внутренние возможности кластеров;  -Сформулировать стратегические альтернативы развития кластеров;  -Сформулировать идеи для достижения стратегических целей развития кластеров. |

